## Утвърждавам:

Директор: ..../п/.........

/д-р Цветеслава Гълъбова/

##  Дата: 09.12.2016 г.

## П Р О Т О К О Л№1

ОТНОСНО: Дейността на комисия, назначена със Заповед № 505/06.12.2016г. на Директора на ДПБ „Св. Иван Рилски”за разглеждане, оценка и класиране на оферти процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на три болнични отделения”**

На 06.12.2016 г., в 11:00 часа се събра комисия за провеждане на процедура – публично състезание за обществена поръчка с предмет **„Ремонт на три болнични отделения”**, открита с Обявление467/16.11.2016г., назначена със заповед №505/06.12.2016 г. в състав:

Председател :

Адв. Людмила Драгомирова – Митова, на длъжност правоспособен юрист,

 Членове:

1. инж.Станой Дончевски – вещо лице съдебни инженеро –технически и оценителски експертизи

2. Росица Байчинска – главен счетоводител при ДПБ „Св.Иван Рилски”

3. Румен Георгиев – завеждащ техническа служба при ДПБ „Св.Иван Рилски”

4. Елеонора Минкова – ст.медицинска сестра на ГПД при ДПБ „Св.Иван Рилски”

 **Резервни членове на комисията:**

 1. д-р Васил Урумов – ординатор при ДПБ „Св. Иван Рилски”

2. Светла Меткова – счетоводител при ДПБ „Св. Иван Рилски”

 На публичната част на заседанието не присъстват представители на участниците.

Проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП за отваряне на получените оферти в процедурата.

Председателя на комисията обяви Заповедта за назначаване на комисията и протокола по чл.48, ал.6 ППЗОП.

В срок са постъпили осем оферти, както следва:

1.**Оферта 1** с вх. № 1032/02.12.2016г. в 11.15 ч.,**„МИК БИЛД - РУСЕ” ЕООД с** ЕИК 202414735**,**Гр.Русе, ул.”Слави Шкаров” № 4,вх.1, ет.1,

Управител Марийка Кирчева.

2. **Оферта 2** с вх. № 1033/02.12.2016 г. В 13,00ч. от **„Проектстрой – Станков” ЕООД с** ЕИК 203941480**,**Гр.Шумен , ул.”Христо Ботев” № 15 с Управител Сашо Станков

3. **Оферта 3** с вх. № 1037/05.12.2016 г. в 12,30ч. От ЕТ от **„АС-СТРОЙ- Янко Славчев” с** ЕИК 131204831, Гр.Самоков, ул.”Христо Максимов” № 29

Управител Янко Славчев.

4. **Оферта 4** с вх. № 1038/05.12.2016 г. 12,45 ч. от**„СЛАВИ – СТРОЙ ” ЕООД с** ЕИК 109603164

Гр.Дупница , ул.”Аракчийски мост” № 37 с Управител Славчо Даринов

5. **Оферта 5** с вх.№ 1039/05.12.2016г. в 14,00ч. от**„МЕДИА ИНТЕР ГРУП” ЕООД с** ЕИК 200720669, Гр.София , ул.”Цар Борис трети ” № 136Б с Управител Светлин Радков.

6.**Оферта 6** с вх.№ 1040/05.12.2016г. в 14,10ч. от**„МИРИКАЛ” ЕООД с** ЕИК 130530653, Гр.София , ул.”Цар Борис трети ” № 168, Управител Камен Спасов.

7.**Оферта7** с вх.№ 1041/05.12.2016 г. В 14,15ч. от**„ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД с** ЕИК 203503838, Гр.Самоков , кв.”Възраждане” бл.1,вх.Б,ет.4,ап.11 и Управител Данаила Тодорова .

8.**Оферта 8** с вх.№ 1042/05.12.2016 г. В 14,20ч. от**„Ф – СТРОЙ ГРУП” ЕООД с** ЕИК 175185044, Гр.София , кв.”Младост ” 1,ул.”Йерусалим” бл.51, партер с Управител Филип Господинов.

След обявяване на протокола председателя и членовете на комисията подписаха декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание както следва:

**1. Участник „МИК БИЛД - РУСЕ” ЕООД**е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Участникът е представил:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец – представено

2. Ценово предложение – по образец – представено

3. Удостоверение за вписване в ЦПРС

Валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група трета категория.

• Удостоверение за вписване в ЦПРС № I – TV 016312

1-ва група, строежи от 3-та до 5-та категория

Валидност : 30.09.2017 г.

• Удостоверение за вписване в ЦПРС № II – TV 004677

2-ра група, строежи от 3-та до 4-та категория

Валидност : 30.09.2017 г.

• Удостоверение за вписване в ЦПРС № IV – TV 007944

4-та група, строежи от от 3-та до 4-та категория категория

Валидност : 30.09.2017 г.

• Удостоверение за вписване в ЦПРС № V – TV 011451

5-та група

Валидност : 30.09.2017 г.

 4.Сертификат по БДС EN ISO 9001:2008 /или еквивалентен/.

Валиден сертификат по БДС EN ISO 9001: 2008 или еквивалентен в областта на строителство на обществени сгради

• ISO 9001: 2008

Валиден до 23.10.2017 г.

• ISO 14001: 2004

Валиден до 11.02.2017 г.

• OHSAS 18001: 2007

Валиден до 11.02.2019 г.

5.Списък на служителите при изпълнение на ОП

Представена приложени документи за трима служители – от 29.11.2016 г.

6.Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 ЗОП - представена от 29.11.2016 г.

7.Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП – представена от 29.11.2016 г.

8.Декларация по чл.101, ал.11 ЗОП - представена от 29.11.2016 г.

9.Декларация по чл.3, т.8 ЗИФОДРЮПДР- представена от 29.11.2016 г.

Опис на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника- не

Други :

Удостоверение от Агенцията по вписванията № 20160408115121/08.04.2016 г.

Регистрация по ДДС от 03.04.2013 г. изд. От М-во на финансите НАП

Застрахователна полица за професионална отговорност от ЗАД Армеец № 011248

След разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

**2. Участник „Проектстрой - Станков” ЕООД**е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Участникът е представил:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец – представено

2.Ценово предложение – по образец – представено

3.Удостоверение за вписване в ЦПРС

Валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група трета категория.

* Удостоверение за вписване в ЦПРС № I – TV 015668

1-ва група, строежи от 3-та до 5-та категория

Валидност : 30.09.2017 г.

* Удостоверение за вписване в ЦПРС № V – TV 011027

5-та група

Валидност : 30.09.2017 г.

 4.Сертификат по БДС EN ISO 9001:2008 /или еквивалентен/.

Валиден сертификат по БДС EN ISO 9001: 2008 или еквивалентен в областта на строителство на обществени сгради

* ISO 9001: 2008

Валиден до 19.03.2018 г.

* ISO 14001: 2005

Валиден до 19.03.2018 г.

* OHSAS 18001: 2007

Валиден до 19.03.2018 г.

5.Списък на служителите при изпълнение на ОП

Представена приложени документи за двама служители – от 29.11.2016 г.

6.Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 ЗОП - представена от 29.11.2016 г.

7.Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП – представена от 29.11.2016 г.

8.Декларация по чл.101, ал.11 ЗОП - представена от 29.11.2016 г.

9.Декларация по чл.3, т.8 ЗИФОДРЮПДР- представена от 29.11.2016 г.

Опис на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника –да

Други :

Удостоверение от Агенцията по вписванията № 20161104100401/04.11..2016 г.

Регистрация по ДДС от 07.03.2016 г. изд. От М-во на финансите НАП

Застрахователна полица за професионална отговорност от ЗАД Армеец № 010305 /валидност до 02.03.2017 г./

Удостоверение за членство в камарата на строителите от 26.04.2016 г.

След разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

**3. Участник „АС-СТРОЙ- Янко Славчев”**е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Участникът е представил:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец – представено

2.Ценово предложение – по образец – представено

3.Удостоверение за вписване в ЦПРС

Валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група трета категория.

* Удостоверение за вписване в ЦПРС № I – TV 011240

1-ва група, строежи от 3-та до 5-та категория

Валидност : 30.09.2017 г.

* Удостоверение за вписване в ЦПРС № V – TV 007740

5-та група

Валидност : 30.09.2017 г.

 4.Сертификат по БДС EN ISO 9001:2008 /или еквивалентен/.

Валиден сертификат по БДС EN ISO 9001: 2008 или еквивалентен в областта на строителство на обществени сгради

* ISO 9001: 2008

Валиден до 02.08.2018 г.

5.Списък на служителите при изпълнение на ОП

Представена приложени документи за трима служители – от 01.12.2016 г.

6.Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 ЗОП - представена от 01.12.2016 г.

7.Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП – представена от 01.12.2016 г.

8.Декларация по чл.108, ал.11 ЗОП - представена от 01.12.2016 г.

9.Декларация по чл.3, т.8 ЗИФОДРЮПДР- представена от 01.12.2016 г.

Опис на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника -не

Други :

Не са представени

**4. Участник „СЛАВИ – СТРОЙ ” ЕООД**е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Участникът е представил:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец – представено

2.Ценово предложение – по образец – представено

3.Удостоверение за вписване в ЦПРС

Валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група трета категория.

* Удостоверение за вписване в ЦПРС № I – TV 012994

1-ва група, строежи от 4-та до 5-та категория

Валидност : 30.09.2017 г.

* Удостоверение за вписване в ЦПРС № V – TV 009053

5-та група

Валидност : 30.09.2017 г.

 4.Сертификат по БДС EN ISO 9001:2008 /или еквивалентен/.

Валиден сертификат по БДС EN ISO 9001: 2008 или еквивалентен в областта на строителство на обществени сгради

* ISO 9001: 2008

Валиден до 15.09.2018 г.

* ISO 14001: 2005

Валиден до 15.09.2018 г.

* OHSAS 18001: 2007

Валиден до 28.03.2019 г.

5.Списък на служителите при изпълнение на ОП

Представена приложени документи за трима служители – от 05.12.2016 г.

6.Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 ЗОП - представена от 05.122016 г.

7.Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП – представена от 05.12.2016 г.

8.Декларация по чл.101, ал.11 ЗОП - представена от 05.12.2016 г.

9.Декларация по чл.3, т.8 ЗИФОДРЮПДР- представена от 05.12.2016 г.

Опис на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника- да

Други :

Референции за добро изпълнение – 7 броя

След разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

**5. Участник „МЕДИА ИНТЕР ГРУП” ЕООД**е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Участникът е представил:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец – представено

2.Ценово предложение – по образец – представено

3.Удостоверение за вписване в ЦПРС

Валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група трета категория.

* Удостоверение за вписване в ЦПРС № I – TV 015804

1-ва група, строежи от 3-та до 5-та категория

Валидност : 30.09.2017 г.

* Удостоверение за вписване в ЦПРС № II – TV 004498

2-ра група, строежи от 3-та до 4-та категория

Валидност : 30.09.2017 г.

* Удостоверение за вписване в ЦПРС № IV – TV 007702

4-та група, строежи от от 3-та до 4-та категория категория

Валидност : 30.09.2017 г.

* Удостоверение за вписване в ЦПРС № V – TV011112

5-та група

Валидност : 30.09.2017 г.

* Удостоверение за вписване в ЦПРС № III – TV 005218

3-та група, строежи от от 3-та категория

Валидност : 30.09.2017 г.

 4.Сертификат по БДС EN ISO 9001:2008 /или еквивалентен/.

Валиден сертификат по БДС EN ISO 9001: 2008 или еквивалентен в областта на строителство на обществени сгради

* ISO 9001: 2008

Валиден до 15.09.2018 г.

* ISO 14001: 2005

Валиден до 15.09.2018 г.

* OHSAS 18001: 2007

Валиден до 28.03.2019 г.

5.Списък на служителите при изпълнение на ОП

Представена приложени документи за трима служители – от 02.12.2016 г.

6.Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 ЗОП - представена от 02.12.2016 г.

7.Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП – представена от 02.12.2016 г.

8.Декларация по чл.101, ал.11 ЗОП - представена от 02.12.2016 г.

9.Декларация по чл.3, т.8 ЗИФОДРЮПДР- представена от 02.12.2016 г.

Опис на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника- не

Други :

Декларация, че е запознат с проекто-договора от 02.12.2016 г.

Декларация за валидност на офертата от 02.12.2016 г.

Приложен попълнен ЕЕДОП.

След разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

**6. Участник „МИРИКАЛ” ЕООД** е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Участникът е представил:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец – представено

2.Ценово предложение – по образец – представено

3.Удостоверение за вписване в ЦПРС

Валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група трета категория.

* Удостоверение за вписване в ЦПРС № I – TV 013971

1-ва група, строежи от 3-та до 5-та категория

Валидност : 30.09.2017 г.

 4.Сертификат по БДС EN ISO 9001:2008 /или еквивалентен/.

Валиден сертификат по БДС EN ISO 9001: 2008 или еквивалентен в областта на строителство на обществени сгради

* ISO 9001: 2008

Валиден до 09.05.2017 г.

5.Списък на служителите при изпълнение на ОП

Представена приложени документи за трима служители – от 05.12.2016 г.

6.Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 ЗОП - представена от 05.12.2016 г.

7.Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП – представена от 05.12.2016 г.

8.Декларация по чл.101, ал.11 ЗОП - представена от 05.12.2016 г.

9.Декларация по чл.3, т.8 ЗИФОДРЮПДР- представена от 05.12.2016 г.

Други :

Декларация за кофиденциалност по чл.102,ал.1 от ЗОП.

След разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

**7. Участник „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД**е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Участникът е представил:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец – представено

2.Ценово предложение – по образец – представено

3.Удостоверение за вписване в ЦПРС

Валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група трета категория.

* Удостоверение за вписване в ЦПРС № I – TV 014864

1-ва група, строежи от 3-та до 5-та категория

Валидност : 30.09.2017 г.

* Удостоверение за вписване в ЦПРС № V – TV 010446

5-та група

Валидност : 30.09.2017 г.

 4.Сертификат по БДС EN ISO 9001:2008 /или еквивалентен/.

Валиден сертификат по БДС EN ISO 9001: 2008 или еквивалентен в областта на строителство на обществени сгради

* ISO 9001: 2008

Валиден до 09.09.2018 г.

5.Списък на служителите при изпълнение на ОП

Представена приложени документи за двама служители – от 02.12.2016 г.

6.Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 ЗОП - представена от 02.12.2016 г.

7.Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП – представена от 02.12.2016 г.

8.Декларация по чл.101, ал.11 ЗОП - представена от 02.12.2016 г.

9.Декларация по чл.3, т.8 ЗИФОДРЮПДР- представена от 02.12.2016 г.

Други :

Референции – 6 бр.

Договори за строителство -2 бр.

Протоколи -2 бр.

След разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

**8. Участник „Ф – СТРОЙ ГРУП” ЕООД** е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Участникът е представил:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец – представено

2.Ценово предложение – по образец – представено

3.Удостоверение за вписване в ЦПРС

Валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група трета категория.

* Удостоверение за вписване в ЦПРС № I – TV 010973

1-ва група, строежи по чл.137, ал.1 от ЗУТ.

Валидност : 30.09.2017 г.

* Удостоверение за вписване в ЦПРС № I – TV 015973

1-ва група, строежи от 1-ва до 5-та категория

Валидност : 30.09.2017 г.

* Удостоверение за вписване в ЦПРС № V – TV 011214

5-та група

Валидност : 30.09.2017 г.

* Удостоверение за вписване в ЦПРС № II – TV 004558

2-ра група, строежи от 1-ва до 4-та категория

Валидност : 30.09.2017 г.

* Удостоверение за вписване в ЦПРС № IV – TV 007776

4-та група, строежи от от 1-ва до 4-та категория категория

Валидност : 30.09.2017 г.

* Удостоверение за вписване в ЦПРС № III – TV 005288

3-та група, строежи от 1-ва до 3-та категория

Валидност : 30.09.2017 г.

 4.Сертификат по БДС EN ISO 9001:2008 /или еквивалентен/.

Валиден сертификат по БДС EN ISO 9001: 2008 или еквивалентен в областта на строителство на обществени сгради

* ISO 9001: 2008

Валиден до 10.07.2017 г.

5.Списък на служителите при изпълнение на ОП

Представена приложени документи за двама служители – от 02.12.2016 г.

6.Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 ЗОП - представена от 02.12.2016 г.

7.Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП – представена от 02.12.2016 г.

8.Декларация по чл.101, ал.11 ЗОП - представена от 02.12.2016 г.

9.Декларация по чл.3, т.8 ЗИФОДРЮПДР- представена от 02.12.2016 г.

Други :

Решение №1 от СГС по фир.дело 14388/2006 г.

Регистрация по ДДС от 18.01.2007 г.

Удостоверение № 11022 за членство в камарата на строителите

Счетоводен баланс 2015 г. и съставните му части

Застрахователна полица за професионална отговорност от ЗАД Армеец № 000526900 /валидност до 27.05.2017 г./

След разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

Комисията продължи работата си, като разгледа техническите предложения на участниците, поставени от възложителя и констатира следното:

1. **Участник „МИК БИЛД - РУСЕ” ЕООД** е представил Техническо предложение, в което е направил следните предложения:
2. Техническо предложение със спецефекация на видове работи;
3. Линеен график;
4. Не е представена диаграма на работната ръка
5. Предложен срок за изпълнение на поръчката 51 календарни дни.

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците по този показател, комисията проверява дали същите отговорят на изискванията на Възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите и в оферирания срок.

Комисията приема за оптимален срок обезпечаващ качественото изпълнение на поръчката не по-малко от 80 дни, отчитайки непрекъснат процес на работа на лечебното заведение, конкретните условия, състоянието на сградите, които са стари с дълъг експлоатационен срок, тяхното непрекъснато ползване, изпълнението на ремонтни строителни работи, които ще се извършват в зимни условия.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 51 календарни дни, който е нереалистичен, тъй като предвиденото време за изпълние на видовете работи и сроковете са недостатъчни и несъобразени с конкретните условия, а именно създаване на фронт за изпълнение на технол. Операции по видове работи. Не са описани технологични операции, които ще произтекат от ремонтните работи при конкретните условия.

 В техническото предложение участникът е направил предложение, което не отговаря на техническото задание относно: Не са описани видове работи като : блажно боядисване, В и К работи, монтаж метални решетки, демантаж и монтаж на радиатори и др. При описанието на видовете СМР не са предвидени конкретни условия за ремонт на стари и използваеми сгради.

С оглед установените несъответствия офертата на участника е неподходяща по смисъла на т.25, &2 от ДР на ЗОП и на основание чл.107, т.2, буква „а“ ЗОП комисията следва да предложи за отстраняване. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника няма да бъде разгледано и оценено.

**2. Участник „Проектстрой - Станков” ЕООД** е представил Техническо предложение, в което е направил следните предложения:

1. Техническо предложение със спецефекация на видове работи;
2. Линеен график;
3. Не е представена диаграма на работната ръка
4. Предложен срок за изпълнение на поръчката 70 календарни дни.

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците по този показател, комисията проверява дали същите отговорят на изискванията на Възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите и в оферирания срок.

Комисията приема за оптимален срок обезпечаващ качественото изпълнение на поръчката не по-малко от 80 дни, отчитайки непрекъснат процес на работа на лечебното заведение, конкретните условия, състоянието на сградите, които са стари с дълъг експлоатационен срок, тяхното непрекъснато ползване, изпълнението на ремонтни строителни работи, които ще се извършват в зимни условия.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 70 календарни дни, който е нереалистичен, тъй като предвиденото време за изпълнение на видовете работи и сроковете са недостатъчни и несъобразени с конкретните условия, а именно създаване на фронт за изпълнение на технол. Операции по видове работи. Не са описани технологични операции, които ще произтекат от ремонтните работи при конкретните условия.

 В техническото предложение участникът е направил предложение, което не отговаря на техническото задание относно: Не са описани видове работи като : демантаж и монтаж на радиатори и полагане на подови настилки от балатум.

При описанието на видовете СМР не са предвидени конкретни условия за ремонт на стари и използваеми сгради. Операции по видове работи. Не са описани технологични операции, които ще произтекат от ремонтните работи при конкретните условия.Не са посочени производството и доставката на строителните материали.

С оглед установените несъответствия офертата на участника е неподходяща по смисъла на т.25, &2 от ДР на ЗОП и на основание чл.107, т.2, буква „а“ ЗОП комисията следва да предложи за отстраняване. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника няма да бъде разгледано и оценено.

**3. Участник „АС-СТРОЙ- Янко Славчев”** е представил Техническо предложение, в което е направил следните предложения:

1. Техническо предложение със спецефекация на видове работи;
2. Линеен график;
3. Представена е диаграма на работната ръка
4. Предложен срок за изпълнение на поръчката 25 календарни дни.

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците по този показател, комисията проверява дали същите отговорят на изискванията на Възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите и в оферирания срок.

Комисията приема за оптимален срок обезпечаващ качественото изпълнение на поръчката не по-малко от 80 дни, отчитайки непрекъснат процес на работа на лечебното заведение, конкретните условия, състоянието на сградите, които са стари с дълъг експлоатационен срок, тяхното непрекъснато ползване, изпълнението на ремонтни строителни работи, които ще се извършват в зимни условия.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 25 календарни дни, който е нереалистичен, тъй като предвиденото време за изпълнение на видовете работи и сроковете са недостатъчни и несъобразени с конкретните условия, а именно създаване на фронт за изпълнение на технол. Операции по видове работи.Предвиденото време за изпълн.на видовете работи и сроковете са нереалистично и ще повлияет на качаството на завършения вид работа. Не са предвидени зимните условия на работа при, които ще се изпълняват ремонтните дейности. Не са описани технологични операции, които ще произтекат от ремонтните работи при конкретните условия.

 В техническото предложение участникът е направил предложение, което не отговаря на техническото задание относно:При описанието на видовете СМР изключително общи/бланкетни. Следствие на което, Не са посочени производството и доставката на строителните материали.

С оглед установените несъответствия офертата на участника е неподходяща по смисъла на т.25, &2 от ДР на ЗОП и на основание чл.107, т.2, буква „а“ ЗОП комисията следва да предложи за отстраняване. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника няма да бъде разгледано и оценено.

**4. Участник „СЛАВИ – СТРОЙ ” ЕООД** е представил Техническо предложение, в което е направил следните предложения:

1. Техническо предложение със спецефекация на видове работи;
2. Линеен график;
3. Не е представена диаграма на работната ръка
4. Предложен срок за изпълнение на поръчката 170 календарни дни.

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците по този показател, комисията проверява дали същите отговорят на изискванията на Възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите и в оферирания срок.

Комисията приема за оптимален срок обезпечаващ качественото изпълнение на поръчката не по-малко от 80 дни, отчитайки непрекъснат процес на работа на лечебното заведение, конкретните условия, състоянието на сградите, които са стари с дълъг експлоатационен срок, тяхното непрекъснато ползване, изпълнението на ремонтни строителни работи, които ще се извършват в зимни условия.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 170 календарни дни, който е реалистичен, тъй като предвиденото време за изпълнение на видовете работи и сроковете са достатъчни и съобразени с конкретните условия, а именно създаване на фронт за изпълнение на технол. Операции по видове работи. Не са описани технологични операции, които ще произтекат от ремонтните работи при конкретните условия.

 В техническото предложение участникът е направил предложение, което не отговаря на техническото задание относно: Няма описание на видовете СМР, последователността и начина на тяхното изпълнение, организацията и подхода на изпълнение – съществена част от техническата документация. Не са посочени производството и доставката на строителните материали.

С оглед установените несъответствия офертата на участника е неподходяща по смисъла на т.25, &2 от ДР на ЗОП и на основание чл.107, т.2, буква „а“ ЗОП комисията следва да предложи за отстраняване. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника няма да бъде разгледано и оценено.

**5. Участник „МЕДИА ИНТЕР ГРУП” ЕООД** е представил Техническо предложение, в което е направил следните предложения:

1. Техническо предложение със спецефекация на видове работи;
2. Линеен график;
3. Представена диаграма на работната ръка
4. Предложен срок за изпълнение на поръчката 95 календарни дни.

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците по този показател, комисията проверява дали същите отговорят на изискванията на Възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите и в оферирания срок.

Комисията приема за оптимален срок обезпечаващ качественото изпълнение на поръчката не по-малко от 80 дни, отчитайки непрекъснат процес на работа на лечебното заведение, конкретните условия, състоянието на сградите, които са стари с дълъг експлоатационен срок, тяхното непрекъснато ползване, изпълнението на ремонтни строителни работи, които ще се извършват в зимни условия.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 95 календарни дни, който е реалистичен, тъй като предвиденото време за изпълнение на видовете работи и сроковете са достатъчни и съобразени с конкретните условия, а именно създаване на фронт за изпълнение на технологичните операции по видове работи. Описани са технологични операции, които ще произтекат от ремонтните работи при конкретните условия.

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническите предложения се получичха следните резултати, в резултат на което констатира:

В техническото предложение участникът е направил предложение, което отговаря на техническото задание относно: описание на видовете СМР, последователността и начина на тяхното изпълнение, организацията и подхода на изпълнение, технологията на изпълнение, необходимата строителна техника и оборудване, действия при инциденти със строителната техника и оборудване, организация на строителната площадка, план за използваните материали – тяхното производство и доставка, организация на човешките ресурси и персонала.

При разглеждането и оценката на техническото предложение се получиха следните резултати:

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката:

Офертата е оценена както следва:

Показател „срок за изпълнение на поръчката“:

ОС = срок мин./срок оферта х10= (95/95) х 10 = **10 т.**

Показател „Техническо предложение“ комисията присъжда **30т.**, тъй като е направено пълно и подробно описание на организацията на: строителния процес, обхвата и съдържанието на извършените дейности, описание на видовете СМР и тяхната последователност, методология, организация и подход за изпълнение на поръчката.

Показател „Ценово предложение“:

ОЦП = ОЦ мин./ОЦ оферта х 60 = (160 965,78/162409,12) х 60 = **59,46 т.**

Участникът получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, както следва:

**КО = 10т.+30т.+59,46т.=99,46 т.**

**6.Участник „МИРИКАЛ” ЕООД**е представил Техническо предложение, в което е направил следните предложения:

1. Техническо предложение със спецефекация на видове работи;
2. Линеен график;
3. Представена диаграма на работната ръка
4. Предложен срок за изпълнение на поръчката 60 календарни дни.

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците по този показател, комисията проверява дали същите отговорят на изискванията на Възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите и в оферирания срок.

Комисията приема за оптимален срок обезпечаващ качественото изпълнение на поръчката не по-малко от 80 дни, отчитайки непрекъснат процес на работа на лечебното заведение, конкретните условия, състоянието на сградите, които са стари с дълъг експлоатационен срок, тяхното непрекъснато ползване, изпълнението на ремонтни строителни работи, които ще се извършват в зимни условия.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 60 календарни дни, който е нереалистичен, тъй като предвиденото време за изпълнение на видовете работи и сроковете са недостатъчни и несъобразени с конкретните условия, а именно създаване на фронт за изпълнение на технол. Операции по видове работи. Не са описани технологични операции, които ще произтекат от ремонтните работи при конкретните условия.

 В техническото предложение участникът е направил предложение, което не отговаря на техническото задание относно:Предвиденото време за изпълнение на значителна част от видовете работи и сроковете са недостатъчни и несъобразени с конкретните условия, а именно създаване на фронт за изпълнение на технологичните операции по видове работи .Не са предвидени зимните условия на работа при, които ще се изпълняват ремонтните дейности. Не са посочени производството и доставката на строителните материали.

С оглед установените несъответствия офертата на участника е неподходяща по смисъла на т.25, &2 от ДР на ЗОП и на основание чл.107, т.2, буква „а“ ЗОП комисията следва да предложи за отстраняване. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника няма да бъде разгледано и оценено.

**7. Участник „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД**е представил Техническо предложение, в което е направил следните предложения:

1. Техническо предложение със спецефекация на видове работи;
2. Линеен график;
3. Представена диаграма на работната ръка
4. Предложен срок за изпълнение на поръчката 50 календарни дни.

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците по този показател, комисията проверява дали същите отговорят на изискванията на Възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите и в оферирания срок.

Комисията приема за оптимален срок обезпечаващ качественото изпълнение на поръчката не по-малко от 80 дни, отчитайки непрекъснат процес на работа на лечебното заведение, конкретните условия, състоянието на сградите, които са стари с дълъг експлоатационен срок, тяхното непрекъснато ползване, изпълнението на ремонтни строителни работи, които ще се извършват в зимни условия.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 60 календарни дни, който е нереалистичен, тъй като предвиденото време за изпълнение на видовете работи и сроковете са недостатъчни и несъобразени с конкретните условия, а именно създаване на фронт за изпълнение на технол. Операции по видове работи. Не са описани технологични операции, които ще произтекат от ремонтните работи при конкретните условия.

 В техническото предложение участникът е направил предложение, което не отговаря на техническото задание относно: При описанието на видовете СМР не са предвидени конкретни условия за ремонт на стари и използваеми сгради. Предвиденото време за изпълн.на видовете работи и сроковете са недостатъчни и несъобразени с конкретните условия, а именно създаване на фронт за изпълнение на технол. Операции по видове работи. Не са описани технологични операции, които ще произтекат от ремонтните работи при конкретните условия.

 С оглед установените несъответствия офертата на участника е неподходяща по смисъла на т.25, &2 от ДР на ЗОП и на основание чл.107, т.2, буква „а“ ЗОП комисията следва да предложи за отстраняване. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника няма да бъде разгледано и оценено.

**8.Участникът „Ф – СТРОЙ ГРУП” ЕООД**е представил Техническо предложение, в което е направил следните предложения:

1. Техническо предложение със спецефекация на видове работи;
2. Линеен график;
3. Представена диаграма на работната ръка
4. Предложен срок за изпълнение на поръчката 146 календарни дни.

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците по този показател, комисията проверява дали същите отговорят на изискванията на Възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите и в оферирания срок.

Комисията приема за оптимален срок обезпечаващ качественото изпълнение на поръчката не по-малко от 80 дни, отчитайки непрекъснат процес на работа на лечебното заведение, конкретните условия, състоянието на сградите, които са стари с дълъг експлоатационен срок, тяхното непрекъснато ползване, изпълнението на ремонтни строителни работи, които ще се извършват в зимни условия.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 146 календарни дни, който е реалистичен, тъй като предвиденото време за изпълнение на видовете работи и сроковете са достатъчни и съобразени с конкретните условия, а именно създаване на фронт за изпълнение на технологичните операции по видове работи. Описаните технологични операции, които ще произтекат от ремонтните работи при конкретните условия са обезпечени за качествено изпълнение на поръчката.

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническите предложения се получичха следните резултати, в резултат на което констатира:

В техническото предложение участникът е направил предложение, което отговаря на техническото задание относно: описание на видовете СМР, последователността и начина на тяхното изпълнение, организацията и подхода на изпълнение, технологията на изпълнение, необходимата строителна техника и оборудване, действия при инциденти със строителната техника и оборудване, организация на строителната площадка, план за използваните материали – тяхното производство и доставка, организация на човешките ресурси и персонала.

При разглеждането и оценката на техническото предложение се получиха следните резултати:

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката:

Офертата е оценена както следва:

Показател „срок за изпълнение на поръчката“:

ОС = срок мин./срок оферта х10= (95/147) х 10 =**6,46 т.**

Показател „Техническо предложение“ комисията присъжда **30т.**, тъй като е направено пълно и подробно описание на организацията на: строителния процес, обхвата и съдържанието на извършените дейности, описание на видовете СМР и тяхната последователност, методология, организация и подход за изпълнение на поръчката.

Показател „Ценово предложение“:

ОЦП = ОЦ мин./ОЦ оферта х 60 = (160 965,78/160 965,78) х 60 = **60 т.**

Участникът получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, както следва:

**КО = 6,46т.+30т.+60т.=96,46 т.**

На основание резултатите от оценяването на техническите и ценовите предложения и съответствието с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията извърши следното класиране:

**1.Първо място участник„МЕДИА ИНТЕР ГРУП” ЕООД с получена комплексна оценка99,46 т.**

1. **Второ място „Ф – СТРОЙ ГРУП” ЕООДс получена комплексна оценка96,46 т.**

**На основание чл.61, т.7 ППЗОП комисията предлага следните участници да не бъдат класирани и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП предлага за отстраняване:**

1. **Оферта 1** с вх. № 1032/02.12.2016г. в 11.15 ч., **„МИК БИЛД - РУСЕ” ЕООД с** ЕИК 202414735**,**Гр.Русе, ул.”Слави Шкаров” № 4,вх.1, ет.1,

Управител Марийка Кирчева.

2. **Оферта 2** с вх. № 1033/02.12.2016 г. В 13,00ч. от **„Проектстрой – Станков” ЕООД с** ЕИК 203941480**,**Гр.Шумен , ул.”Христо Ботев” № 15 с Управител Сашо Станков

3. **Оферта 3** с вх. № 1037/05.12.2016 г. в 12,30ч. От ЕТ от **„АС-СТРОЙ- Янко Славчев” с** ЕИК 131204831, Гр.Самоков, ул.”Христо Максимов” № 29

Управител Янко Славчев.

4. **Оферта 4** с вх. № 1038/05.12.2016 г. 12,45 ч. от**„СЛАВИ – СТРОЙ ” ЕООД с** ЕИК 109603164

Гр.Дупница , ул.”Аракчийски мост” № 37 с Управител Славчо Даринов

5.**Оферта 6** с вх.№ 1040/05.12.2016г. в 14,10ч. от**„МИРИКАЛ” ЕООД с** ЕИК 130530653, Гр.София , ул.”Цар Борис трети ” № 168, Управител Камен Спасов.

6.**Оферта7** с вх.№ 1041/05.12.2016 г. В 14,15ч. от**„ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД с** ЕИК 203503838, Гр.Самоков , кв.”Възраждане” бл.1,вх.Б,ет.4,ап.11 и Управител Данаила Тодорова .

Този протокол е съставен на 09.12.2016 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмила Драгомирова - Митова ......(п)..............

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж.Станой Дончевски – ........(п).............

2. Росица Байчинска – .........(п)..............

3. Румен Георгиев – .............(п).................

4. Елеонора Минкова - .........(п)...........